## Sheet1
マンション管理適正化推進計画策定に向けたスケジュール（案）
| 住宅まちづくり審議会 | 区（事務局）
4月
・区計画素案作成
5月
・第１回 住宅まちづくり審議会 （パフリックコメント案報告）
・パブリックコメント案
6月 ～ 7月
・パブリックコメント実施（７月中旬～下旬）
・最終案着手
・区計画案作成
8月
・第２回 住宅まちづくり審議会 （最終案報告）
・区計画決定
9月 |  | ・区議会報告
・マンション管理適正化推進計画策定及び 管理認定制度の周知
11月以降 |  | ・マンション管理適正化推進計画及び 管理認定制度の運用開始
資料2-(3)
令和5年3月30日
住宅まちづくり審議会資料
意見
意見