## Slide 1
© 2025 PIIF
1
上落合発展会支援プロジェクト事業事業報告
国際ファッション専門職大学 上落合発展会ゼミ
令和６年度 新宿区「大学等との連携による商店街支援事業」

## Slide 2: 目次
■本プロジェクトの概要
■盆踊り大会(８月2日、3日)
■謎解き街歩きイベント(11月22日～12月6日)
■年末商戦LINEクーポンイベント(12月13日～12月31日)
■上落合発展会冊子
■まとめ
© 2025 PIIF
2

## Slide 3: 本プロジェクトの概要【実施体制】
■実施体制
事業責任者 古田 祐幸
ゼミ学生（15名）
事業担当者 倉内 尚士
上落合発展会
新宿区
事務フォロー 根岸 美絵
© 2025 PIIF
3

## Slide 4: 本プロジェクトの概要【実施体制】
■時系列
© 2025 PIIF
4

## Slide 5: 本プロジェクトの概要
目的：商店会の活性化
内容：①SNSの運用
（LINE公式、Instagram、Google MAP）
②宣伝用ポスター・チラシ制作及び配布
③LINEクーポンの運用
④上落合発展会冊子作成
© 2025 PIIF
5

## Slide 6: 本プロジェクトの概要
本年度は３カ年計画の最終年度となり、過年度の内容を踏襲しつつ、本取組を商店会、地域の
皆さまに根付かせ、本年度は地域のの皆さまに積極参加していただけるよう強化にあたった。
■目的：商店会の活性化
■内容：①LINE公式アカウントを運用し、地域住人に幅広く認知いただく【継続】
Instagram、Google mapの更新【継続】
②宣伝用ポスター・チラシ制作及び配布【継続】、イベント実施【新規】
③LINEクーポンの運用【継続】、紙クーポンの運用【新規】
④上落合発展会冊子作成【新規】
© 2025 PIIF
6

## Slide 7: 本プロジェクトの概要
■【内容①】LINEアカウントの開設・運用(※継続)
商店会の認知度向上並びにデジタル割引クーポン運用に向け、アカ
ウントを昨年度開設し、コンテンツ収集のため店舗取材を実施したが、
大きな効果が得られなかったためアカウントのプラン内容を変更し、ラ
イン友だちへ定期的に情報を発信することを試みた。
これにより最終年度の今回は
友だち280(初年度)➡506(昨年度)➡739まで増やすことができたが
もう少し潜在しているはずではある。
© 2025 PIIF
7

## Slide 8: 本プロジェクトの概要
■【内容①】Instagram、Google mapの制作(※継続)
Instagramでは各商店の紹介、Google mapは足を
運んでいただくために過年度作成したものを整備した。
内容の更新がメインとなり、やや新しさに欠けたが、新規
店舗などを加えることができ、安定した運用はできた。
更新や発信にやや物足りなさを感じる状況ではあったが、
フォロワーは73➡112と多少増えた。
通常投稿でも比較的増加しうる状況ではあったが、この
結果からそこまでInstagramの効果は期待できないと感
じた。
© 2025 PIIF
8

## Slide 9: ■SNS運用チーム活動報告
【Instagram投稿】 ※学生発表からのコメント
■3人で１つのアカウント運用
画像、文章作成、投稿を分担しました。
店舗情報やアクセスなど、調べなければいけないことが
多く苦戦もしましたが他の投稿を参考にしながら作成
しました。
ひとつのアカウントを複数で扱うことの大変さ、引継ぎ
の難しさを実感しました。
© 2025 PIIF
9

## Slide 10: ■SNS運用チーム活動報告
【LINEクーポン宣伝】 ※学生発表からのコメント
■Instagramを活用した宣伝
インスタグラムでLINEクーポンを配布していることを
再度宣伝し、LINEのお友達登録を促しました。
インスタグラムのフォロワーを増やすべく、チラシ配布の
際には必ずInstagramのQRを掲載したが、残念な
がらこちらの地域ではあまり反応がなくフォロワーも伸び
なかった。
既存フォロワー向けとしては成功した。
© 2025 PIIF
10
投稿
ストーリー

## Slide 11: 本プロジェクトの概要
■【内容②】宣伝用ポスター・チラシ制作及び配布(※継続)
© 2025 PIIF
11
<チラシA>※昨年度も実施
8月の盆踊り大会会場で
来場者へ手渡し配布
<チラシC>※昨年度も実施
12月に上落合地区約8,000世帯に
クーポンチラシをポスティング
<チラシB>※昨年度も実施
11月の謎解き街歩きイベント用に
加盟店舗で告知ポスター+配布
<A5サイズ：4,000部>
<A4サイズ：2,000部>
<A4サイズ：8,000部>

## Slide 12: 本プロジェクトの概要
■【内容②】宣伝用ポスター・チラシ制作及び配布(※新規)
© 2025 PIIF
12
<チラシB＋α>※新規施策
本年度はイベントシートを別途作成 ３パターンそれぞれ<A4サイズ：1,000部>

## Slide 13: ■インタビューチーム活動報告
【個人活動① 新規キャラクター作成】 ※学生発表からのコメント
みかちゃん
おっちくんとあいちゃんのお友達
新しお友達のキャラクターデザインを作成しました。
© 2025 PIIF
13

## Slide 14: ■インタビューチーム活動報告
© 2025 PIIF
14
【個人活動② 素材イラスト作成】 ※学生発表からのコメント
キャラクターをSNSや冊子に登場させるためにデザインバリエーションを考え、それぞれ作成しました。

## Slide 15: ■インタビューチーム活動報告
【個人活動③ グッズデータ作成】 ※学生発表からのコメント
アクリルキーホルダー
ステッカー
イベントの景品やノベルティーとしてキャラクターを活用したキーホルダー、エコバッグ、ステッカーも作成。
© 2025 PIIF
15

## Slide 16: ■インタビューチーム活動報告
【SNS、冊子掲載用店舗取材】 ※学生発表からのコメント
日程調整
↓
インタビュー
↓
撮影
↓
インタビュー内容共有
↓
プロット作成
実際にアポイントを取って伺ったが、限られた時間の中でインタビューをすることが非常に難しかった。
© 2025 PIIF
16

## Slide 17: 本プロジェクトの概要
■【内容③】LINEクーポンの運用(※昨年度改善)
期間：12月13日(金)～31日(火)
17店舗でデジタルクーポンを導入
いただいた。
昨年度の継続となるので、運用自体は
スムーズに導入することができた。
本年度は新たな施策として紙クーポンも
用意した。
© 2025 PIIF
17

## Slide 18: 本プロジェクトの概要
■【内容④】上落合発展会冊子作成【新規】
本年度が新宿区との取り組みが最終
年度となるため、何か形として残したい
ということで、各店舗にインタビューをさせ
ていただき、上落合発展会の情報誌
【上落合のいまのこと。】を制作。
２月に最終校了確認となり、各店舗へ
お礼の挨拶とともに配布。
上落合発展会インタビュー協力店舗の
18店舗に100部ずつ配布した。
© 2025 PIIF
18

## Slide 19: ■冊子チーム活動報告
【上落合冊子作成】 ※学生発表からのコメント
冊子担当として上落合冊子を特集構成から作成。
メインで担当したのは見開き２ページ分でパッと見た時にとにかく
バランスの良さを感じられるページ作りを意識。
制作の段階で必要になった写真材料を求め、
何度も上落合に足を運んで撮影。
レイアウトを考えたりブラッシュアップを重ねたりと
一つのものをみんなで作り上げることの大変さを
改めて実感しました。
© 2025 PIIF
19

## Slide 20: ■冊子チーム活動報告
© 2025 PIIF
20
【上落合冊子作成】 ※学生発表からのコメント
小さなスペースでお店の魅力を詰めつめに！
私たちの視点から上落合の良さを発信するため、冊子を作成。
冊子は全18ページで構成。癒しスポット特集や店舗紹介など他にも多くの面白い項目を詰め込んだ。
実際にお店に足を運んで調査をしたり、写真を撮るなど行なった。

## Slide 21: 盆踊り大会(８月2日、3日)
■落合第二小学校での盆踊り大会に参加し、
LINEのお友だち登録を目的にチラシを配布
本年度も引き続き盆踊り大会へ参加し、運用の
お手伝いをしながら今回の取り組みを周知いただく
ために来場者へチラシの配布を行った。
© 2025 PIIF
21

## Slide 22: 盆踊り大会(８月2日、3日)
昨年同様【おっちくんとあいちゃん】をメインキャラクターとし、昨年の来場者の実績から本年度も
4,000部のチラシを作成して２日間を使い手配りを実施した。
今回の施策は大人にしっかり登録してもらうように大人向けのデザインと２種類を用意した。
【デザインA】2,000部 【デザインB】2,000部 【裏面共通】計4,000部
今回は、新たなキャラク
ター“みかちゃん”を追加。
デザインも本年度は
LINEのQRコードのみに
絞り、大人向けのチラシ
を作成してお友達追加
の工夫を行った。
© 2025 PIIF
22

## Slide 23: 盆踊り大会(８月2日、3日)
盆踊りのサポートとチラシ配布自体はよかったものの、結果配りきることができず4,000部のうち1,000部
ほど余った(➡各店舗の店頭に置いていただき配布となった※昨年同様)。また、チラシは受け取ってくれ
たがLINEのお友だち登録はあまり増えなかった。(※既に登録済で新規が少なく基本地元のリピーター)
© 2025 PIIF
23

## Slide 24
謎解き街歩きイベント
(11月22日～12月6日)
■新たな試みとして、各店舗でお買い物をより
していただくために謎解きイベントを実施
昨年度、各店舗にスタンプを押してもらうという
作業が入り煩わしさがあったこともあり、本年度は
謎解きシートを作成。
外観で答えがわかるように工夫し、なるべくたくさん
のお店へ足を運んでいただけるものにした。
© 2025 PIIF
24

## Slide 25: 謎解き街歩きイベント(11月22日～12月6日)
■謎解きシートの作成
昨年度の反省と、たくさんのお店を知って
欲しいという思いから、今回はお店に行か
ないと答えがわからないという問題を作成。
外観からでもわかるものとして３つのバリ
エーションでシートを作成。
イベントシート自体は非常に仕上がりも良く、
３つのゾーンに分けることで、全てを揃えるため
には各店舗へ行かないと手に入らないというシ
ステムは良いアイディアであった。
© 2025 PIIF
25

## Slide 26: 謎解き街歩きイベント(11月22日～12月6日)
■景品交換@上落合東部町会会館 １２月８日(日)１０：００～
1枚➡お菓子セット(200セット)
2枚➡アクリルキーホルダー(100個)
3枚➡トートバッグ(50個)
景品自体は非常に好評で準備、配布もスムーズ
であったが、残念ながら半分ほど残ってしまった。
★残りは別日に甲州屋さんで配布いただいた。
© 2025 PIIF
26

## Slide 27: 年末商戦LINEクーポンイベント(12月13日～12月31日)
■昨年度も実施をした年末商戦LINEクーポン
イベントをシステム改善して実施
本年度も引き続きのイベントであるため、昨年の
同数の利用は見込めると予測。
本年度は新たな試みとして“紙クーポン”を用意し
利用数増の施策を行った。
© 2025 PIIF
27

## Slide 28: 年末商戦LINEクーポンイベント(12月13日～12月31日)
■イベントの告知チラシ、景品の用意
期間：12月13日(金)～31日(火)
17店舗でデジタルクーポンを導入いただいた。
昨年同様本年度も８,000部のチラシを作成して２日間を
使い対象地域にポスティングを実施した。
本年度は発注数を見直したことで全てを配布できた。
昨年度の継続となるので、運用自体もスムーズに導入する
ことができた。
本年度は新たな施策として紙クーポンも用意した。
【MAPを確認してポスティング➡】
© 2025 PIIF
28

## Slide 29: 年末商戦LINEクーポンイベント(12月13日～12月31日)
■LINEともだち分析
ポスティング効果により、LINEともだちが500人➡739人となり、既にお友達になっている地域ではある
が200人を超える追加があったのはポスティングの効果と
いえる。データでは男女比率はほぼ半分。
比較的年齢の高い世代での活用が活発であったが
年齢は契約登録者となるため、詳細は不明。
LINEを活用したメッセージ配信は非常に効果的であった。
© 2025 PIIF
29

## Slide 30: 年末商戦LINEクーポンイベント(12月13日～12月31日)
© 2025 PIIF
30
■クーポンイベントの結果
昨年のクーポン利用者は、また使用するであろうという予測のもと、紙クーポンでの＋αを期待したが
結果、LINEクーポンは223件ということで昨年に届かなかった。紙クーポンは620件の利用があった。
本年度
昨年度

## Slide 31
上落合発展会冊子作成
(活動後2月下旬に配布)
■本年度の活動へのご協力の感謝を込めて
各店舗を取り上げた冊子を作成
本年度で新宿区「大学等との連携による商店街
支援事業」が最終年度となるため、何か形として
残したいということで、各店舗にインタビューをさせて
いただき、上落合発展会の情報誌【上落合のいま
のこと。】を制作。
© 2025 PIIF
31

## Slide 32: 上落合発展会冊子作成(活動後2月下旬に配布)
■データ作成およびデータ入稿に向けて
「癒し・自然スポット」ページは上落合地区には公園などが
多くあることから思いついた特集だった。
意識したことは違う時間帯で何度か写真を撮ること。
またフォントや写真加工にもこだわり、手書き感があるフォント、
レトロ感のある加工をし、柔らかい印象にした。
店舗紹介ページではインタビューチームが書いた記事を元に
読みやすさを意識した。
冊子作りを行うのは初めてだったが、チームで分担して作業を行い、
協力することで納得のいく冊子を完成させることができた。
© 2025 PIIF
32

## Slide 33: まとめ
■事業目標に対する達成状況・実施後の効果
■事業全体の総括と学生からのメッセージ
© 2025 PIIF
33

## Slide 34: まとめ(事業目標に対する達成状況)
■事業目標に対する達成状況
© 2025 PIIF
34
定量的指標 | 当初目標 | 実績
①宣伝用チラシ発行・掲示 | 4,000部 | 3,000部
②イベントチラシ発行・配布 | 2,000部 | 2,000部
③景品：オリジナルグッズの作成 | トートバッグ×50個 ｱｸﾘﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰ×100個 お菓子セット×200セット | トートバッグ×20個 ｱｸﾘﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰ×46個 お菓子セット×73セット
④宣伝用チラシ発行・配布(ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ) | 8,000部 | 8,000部
⑤クーポン換金額(デジタル＆紙) | 100万円 | 106,600円

## Slide 35: まとめ(事業目標に対する達成状況)
■実績に対する評価
①宣伝用チラシ発行・掲示／盆踊り大会での配布自体は成功であったが、既にLINEでおともだち登録されており、登録数は大きく伸びなかった。残1,000部については各店舗の店頭に設置。
②イベントチラシ発行・配布／計画通り、チラシ2,000部を加盟店舗にそれぞれ設置。謎解きイベントシートも3,000部を各店舗に設置していただいた。残なし。
③景品：オリジナルグッズの作成／交換日が1日限定だったため本年度も苦戦。残については別日に引き換え日を追加。甲州屋さんにて、同ルールで全て交換に至った。
④宣伝用チラシ発行・配布(ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ)／計画通り、上落合1丁目～3丁目の全世帯の約97％に6時間×2日＋4時間の計16時間をかけて8,000部のポスティングを行った。残なし。
⑤クーポン換金額(デジタル＆紙)／本年度も予想額を大きく下回る結果となった。昨年LINEクーポンを利用した方は本年度も利用。＋αで紙クーポンという予測を立てたが、結果LINEクーポンも37減、紙クーポンは8,000部配布したが620のみ使用で、使用率はわずか7.75％であった。
© 2025 PIIF
35

## Slide 36: まとめ(事業目標に対する達成状況・実施後の効果)
■実績に対する評価
①盆踊り大会では出店の手伝いや運営にも参加し、地域住民への認知度アップにつながった。
②恒例となり、店舗によっての取り組み、協力体制に差が表れるようになり、店舗によってかなり温度差
があったことは正直残念であったが、巻き込んで取り組むことができなかったことは反省が残る。
© 2025 PIIF
36
定性的指標 当初目標 | 実績
①上落合発展会の「認識・識別・解釈」 | 向上につながった
②商店街と地域住民・地域企業従事者の コミュニティ確立の準備 | 全体としては至らなかったが店舗によっては 一定の成果があった

## Slide 37: まとめ(事業目標に対する達成状況・実施後の効果)
■学生の活動、取組みについて
・比較的スムーズであったが、継続案件という意識をやや持ってしまった。
・全体的に積極性が足りず、新しい試みやブラッシュアップという点において、不十分であった。
・学生個々の取組み姿勢に差はあったが、各加盟店と良い関係を築けた学生がいたことは良かった。
・学生が考えたキャラクターを活用いただけたことは今回の成功事例といえる。
➡今回の取り組みが最終年度となったが、上落合発展会との
関係は確立することができた。また、本取り組みを通して、地
域の皆さまにも本学のことを広く認知いただけたことは一定の
効果が出たと言える。
© 2025 PIIF
37

## Slide 38: まとめ(事業全体の総括)
■最後に
© 2025 PIIF
38
SNSの導入により、認知度の上がる定期的な活用を実施することはできたものの、新規の取り込みが非常に難しく、SNSの効果はあったものの、成果としては不十分な結果となったことは反省が残る。
しかし、商店会の活性化を目的とした本取り組みそのものは３か年通してしっかりと実施できたことは運用面だけを見れば成功であったと言える。
本プロジェクトに賛同いただき、フォローをしてくださった新宿区の皆さまには大変感謝いたします。また、学生を快く受け入れてくださいました上落合発展会の皆さまも誠にありがとうございました。
新宿区「大学等との連携による商店街支援事業」の取り組みはこちらで終了となりますが、この取り組みを飛び出して、次年度からは上落合発展会と直接引き継いでいけることになったのは、今までの成果として誇らしいと考えます。新宿区産業振興課の皆さま、誠にありがとうございました。本プロジェクトのスキームを活かして上落合の商店会の活性化に取り組んでまいります。
国際ファッション専門職大学 上落合発展会ゼミ

## Slide 39: まとめ(学生からのメッセージ)
■本ゼミの活動を通して
© 2025 PIIF
39
過年度からの引継ぎと新規提案という難しいバランスを取りつつ、商店会の活性化を目指した本活動は
直接地域の方とやりとりができ、非常に学びが多かったです。
毎週月曜日の授業ではillustratorとPhotoshopの技術指導を受け、その成果としてチラシの作成や
冊子の作成を行う流れであったのでイラストレーターの技術だけでなく、情報を伝えやすくするためのデザ
インや文章力を学ぶことができました。
成果は悔しい部分もありましたが、盆踊り大会や謎解き街歩きイベントなどの様々なイベントで、街の
方々とコミュニケーションをとり、上落合の温かい魅力にたくさん触れることができよかったです。
このゼミを通して感じたのは【誰に何を一番伝えたいのかを考え、作成することが重要】ということでした。
プレゼン資料などを作っていく中で段々、忘れがちになっていると感じたため、意識していきたいです。
また、謎解き問題集作成や冊子作成の中で他チームと連携がうまく取れなかったこともあったため、チーム内だけでなく、他のチームとの連携もしっかり取ることが重要だと感じました。
大きな学びと経験と発見のあったゼミでした。新宿区の皆さま、上落合発展会の皆さま、貴重な経験と取り組みをさせていただき誠にありがとうございました。
国際ファッション専門職大学 上落合発展会ゼミ学生一同

## Slide 40: ありがとうございました
上落合ゼミ 学生一同