## Slide 1: 令和６年度 新宿区「大学等との連携による商店街支援事業」
北新宿四丁目商店街
活性化プロジェクト
事業報告書

## Slide 2: 実施概要
■北新宿四丁目の2商店街（北新宿四丁目商友会・北新宿四丁目親交会）
における商店街の活性化を目的として、
商店街、新宿区と大学が連携し、事業を実施。
■ICT技術＋デジタルエンターテイメントツールを駆使し、
商店街のバリューアップを図る。

## Slide 3: 実施概要
連携事業は3年間実施。
2022年度
2023年度
2024年度
・商店会・親交会のキャラクターの活用、周知、展開
・街のグランドデザイン「グリーンタウン」の流布と周知
・SNSなどによる広報の拡大
・生成AIを用いた各店舗事業拡大のためのコンサルテーション

## Slide 4: 実施体制
「新宿区 産業振興課」によるサポート
北新宿四丁目商友会
北新宿四丁目親交会
事業責任者 駒井章治・山本浩司
事務局
榎森育美
純浦崚
（2024年度）

## Slide 5: 実施内容
商店街イベントへの参画（盆踊り、祭、餅つき大会他）
デジタルコンテンツ周知、活用
生成AIを活用した各店舗事業展開のコンサルテーション
SNS広報展開
ロケトーンによる人流誘導の試行

## Slide 6: 実施内容
大学拠点（北四ベース）運営＠進栄燃料様
R6. 4 親交会会長大内様の事務所をお借りして設置した大学の出先、地域の皆様の交流の場として拠点（北四ベース）の運営。
街の皆さんの「居場所」として展開可能か模索。
マイロード大町キャラクター選考
R6. 10 ソニー・ロケトーンの導入により音声コンテンツを展開。より詳細な内容を検討、同コンテンツを活用した更なる人流の誘導を企画。
広報展開（デジタル、アナログ）
R6. 11 盆踊りや鎧神社例祭におけるキャラクターデザインとポスターやチラシへの掲載。周知展開のためのグッズの作成した。
R6. 6 町内交流活性化のためのショップ（カフェ）の企画、運営を行い、データの収集およびショップの試行（餅つき大会でのふるまいコーヒー）をおこなった。
グランドデザインとしての「グリーンタウン」を街全体で行うために各店舗のグリーン事業実施アイデアを生成AIにより展開。
イベント企画＆AIコンサルテーション
グリーンタウン推進
R7. 1新春プレゼントキャンペーンにおいて、青果や果汁グミを配布。併せてキャラクターを配したチラシによりグリーンタウンの周知を行った。

## Slide 7: 実施内容
ラポール形成のために様々な町内会企画にも参加し、積極的に町内会の皆様方とも交流。大学や関わるメンバーとの信頼関係の構築を行った。

## Slide 8: 実施内容
実習のスタートに伴い、学生それぞれに課題と対策を検討してもらった。
昨年駄菓子屋を行った際に並行して実施したアンケート結果から、大人の居場所として「カフェ」を企画、実施。広報の企画としてフォトコンテストを並行して実施することとなった。

## Slide 9: 実施内容
北新宿四丁目町会で進めておられる盆おどり大会に参加し、SNSで発信。街の活性化を図った。

## Slide 10: 実施内容
北新宿町会で進めておられる鎧神社例大祭に参加した。子供神輿の誘導や大人神輿の渡御を行い、街の活性化に尽力した。

## Slide 11: 実施内容
北新宿四丁目商友会の行事である「新春餅つき大会」において北柏木公園の一部をお借りして、ふるまいコーヒーを実施した。商店街に立地する「Alternative Coffee Works」様にコーヒーサーブの実習を受け、同店のコーヒーを広報するという目的で実施した。
260杯ほどのコーヒー及び300個のスコーンをご試食いただき、多くの皆様に喜んでいただけた。

## Slide 12: 実施内容
新年餅つき大会にも参加させていただき、これらの様子をSNSに展開、街のアピールを行った。
「ふるまいコーヒー」およびフォトコンテストも実施し、街の活性化を更に推進した。

## Slide 13: 実施内容
新春プレゼントキャンペーンにおいて配布するチラシに街のキャラクターとしてデザインしたレッドカブ子ちゃんを新たに導入し、「グリーンタウン」としてのブランド定着に一役を果たした。

## Slide 14: 実施内容
新春プレゼントキャンペーンや花の街づくり運動等、各種イベントにて活用するためのあらにエプロンをデザインし、実際に活用してもらった。今後もイメージ定着のためのツールとしてさらに活用し、グランドデザインの浸透と、これを活用した人流の誘導を試みる。

## Slide 15: 実施内容
人流を促進し、各店舗の売り上げにつながるような、ロケトーンを用いたコンテンツを学生により検討してもらった。実際にはペルソナマーケティングの手法によりより実際に即した内容のコンテンツを検討した。これらコンテンツの効果については更に検証を行う。

## Slide 16: 実施内容
AIによる各個店の企画や事業、メニューなどのコンサルテーションを「新宿商人」にて特集いただき、掲載された。

## Slide 17: 事業実施の効果
商店街と町会の連携を強化した。
商店会員ならびに町会に連携事業の認知を高めた。
一部の店舗存続のための一助となった。
グランドデザインを設定し、これを実施するためのコンサルテーションをAIを用いて実施した。